УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

Контрольно-счётной палаты

МО «Сурский район»

_________ Сыркина Н.А.

« 30» июня 2020 г.

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности использования и результативности использования средств, предусмотренных на реализацию  национального/регионального  проекта «Современная школа» на территории муниципального образования «Сурский район»

за 2019 год»

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Сурский район» на 2020 год, утвержденный 26.12.2019г., удостоверение  на право проведения контрольного мероприятия.

2. Цель контрольного мероприятия: - оценка целесообразности и обоснованности выделения средств на приобретение учебного оборудования;

-  оценка эффективности фактически произведенных расходов на закупку учебного оборудования и их соответствие плановым показателям;

- оценка эффективности и достижения показателей результативности от использования объектами контрольного мероприятия в 2019 году приобретённого в рамках реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы» учебного оборудования.

3. Предмет контрольного мероприятия: средства областного и местного бюджетов.

4.Объект контрольного мероприятия: управление образования администрации МО «Сурский район», МОУ СШ с.Астрадамовка.

5. Проверяемый период деятельности:  2019 год.

6. Срок проведения контрольного мероприятия с 08 июня по 30 июня 2020 года.

7. Объем проверенных средств:  1582962,81 руб.

8. Количество нарушений -8.  Сумма  нарушений 0,8 тыс.рублей.

9. Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения:

I.	Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (I группа нарушений Классификатора нарушений):

1) пункт 1.2.2 Классификатора  - 2колич.

«Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ»;

II. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности (II группа нарушений Классификатора нарушений)

- Пункт 2.3 Классификатора -2колич.

«Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учёта»;

III. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (IY  группа нарушений Классификатора)

1) пункт 4.44. Классификатора – 4 колич. Сумма 0,8 тыс.рублей:

«Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору)»

10.	Результаты контрольного мероприятия:

по вопросу «Анализ целей, задач, показателей результативности, предусмотренных муниципальной программой «Обеспечение доступного и качественного образования в муниципальном образовании «Сурский район» на 2018-2020 годы» использования средств, выделенных на обновление материально-технической базы образовательных учреждений, в целях формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных

навыков»

Постановлением администрации МО «Сурский район» от 30.10.2017г.  № 540-П-А утверждена муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в муниципальном образовании «Сурский район» на 2018-2020 годы».

Исполнителем муниципальной программы является управление образования администрации МО «Сурский район».

Изменения в муниципальную программу в проверяемом периоде не вносились: система  программных мероприятий муниципальной программы (приложение №1 к муниципальной программе) не содержит мероприятия, связанные с обновлением материально-технической базы образовательных учреждений, в целях формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализации  национальных/региональных  проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка» (код Классификатора - 1.2.2 ).

В нарушение требований статьи 179 Бюджетного кодекса РФ муниципальная программа не приведена в соответствии с решением о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (код Классификатора - 1.2.2 ).

Проверкой установлено несоответствие объёмов финансирования муниципальной программы, указанных в Программе, показателям бюджетных назначений утверждённых решением о бюджете МО «Сурский район» на 2019 год. Расхождение составляет 11635,88 тыс.рублей. Информация о расхождении представлена в таблице 1:

Таблица 1

(тыс.руб)

| Наименование показателя | Решение о бюджете на 2019год | Муниципальная программа по состоянию на 31.12.2019г. | отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в муниципальном образовании «Сурский район» на 2018-2020 годы» | 201097,3 | 189462,22 | 11635,88 |

по вопросу  «Объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятия. Полнота выделения средств, выполнение условий софинансирования»

Согласно уведомлению об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №277 от 05.03.2019г. Министерства образования и науки Ульяновской области  управлению образования администрации муниципального образования «Сурский район» предоставлены субсидии на обновление материально-технической базы образовательных учреждений, в целях формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в сумме 1575047,99 рублей.

Уведомлением об изменении ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №24 от  22.03.2019г. финансового управления администрации МО «Сурский район» главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования администрации МО «Сурский район» увеличены бюджетные ассигнования по коду классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код ГРБС 573, раздел 07, подраздел 02, целевая статья 810E151690, вид расходов 612, КОСГУ 241 на сумму 1575047,99 рублей.

Министерством образования и науки Ульяновской области и администрацией МО «Сурский район» подписано Соглашение о предоставлении субсидии из областного   бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования Ульяновской области на обновление материально-технической базы образовательных учреждений, в целях формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2021 годы №73644000-1-2019-005 от 15 июля 2019 года. Общий объём бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО «Сурский район» на финансовое обеспечение расходных обязательств с учётом софинансирования местного бюджета на 2019 год должен составлять 1582962,81 рублей.

Получателем субсидии является МОУ СШ с.Астрадамовка.

Соглашением между администрацией МО «Сурский район» и МОУ СШ с.Астрадамовка от 25.07.2019г. субсидии на обновление материально-технической базы образовательных учреждений в сумме 1582962,81 рублей, в целях формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков предоставляются МОУ СШ с.Астрадамовка в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

по вопросу  «Наличие в утвержденном плане финансово-хозяйственной деятельности соответствующих средств на приобретение учебного оборудования в целях формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»

Изменённый план финансово-хозяйственной деятельности МОУ СШ с.Астрадамовка с учётом субсидии  областного бюджета в сумме 1575047,99 рублей утверждён 14.03.2019г.

30.05.2019г. утверждён план финансово-хозяйственной деятельности  МОУ СШ с.Астрадамовка, с  уточнённой суммой субсидии с учётом софинансирования местного бюджета составила 1582923,23 рублей.

24.06.2019г. утверждён план финансово-хозяйственной деятельности  МОУ СШ с.Астрадамовка, с уточнённой суммой субсидии с учётом софинансирования местного бюджета 1583047,99 рублей.

25.07.2019г. утверждён план финансово-хозяйственной деятельности  МОУ СШ с.Астрадамовка, с  уточнённой суммой субсидии с учётом софинансирования местного бюджета 1582962,80 рублей.

Таким образом, условия Соглашения по обеспечению софинанирования местного бюджета выполнено.

по вопросу «Анализ организации закупок учебного оборудования. Проверка полноты и целевого характера использования средств»

МОУ СШ с.Астрадамовка является муниципальным заказчиком.

Проверкой установлено, что МОУ СШ с.Астрадамовка с применениям конкурентных видов закупок осуществлена закупка оборудования с НМЦК в сумме 1125000 рублей, окончательная цена контрактов 1059815 рублей. Экономия составила 65185 рублей, или 5,8% от НМЦК. Информация о заключенных муниципальных контрактах приведена в таблице 2:

Таблица 2

| Наименование | Способ осуществления закупки | поставщик | Наименование товара | НМЦК | Сумма контракта (руб) | Экономия (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контракт №34 от 19.07.2019г. | электронный аукцион | ООО «Симбирск –М+» | Цифровое и компьютерное оборудование | 1035200 | 978264,00 | 56936 |
| Контракт №35 от 19.07.2019г. | электронный аукцион | Общество с ограниченной ответственностью «Планета-Т» | квадрокоптеры | 89800 | 81551,00 | 8249 |
| ИТОГО |  |  |  | 1125000 | 1059815 | 65185 |

Проверкой установлено, что в нарушение п.4.2 муниципального контракта №34  от 19.07.2019г. с ООО «Симбирск –М+» поставщиком нарушен срок поставки товара: до 01.08.2019г.  Фактическая поставка товара осуществлена:

-накладная №2793 от 07.08.2019г. на сумму 65394 руб;

-накладная №2961 от 19.08.2019г. на сумму 144112,50 руб;

-накладная №3222 от 04.09.2019г. на сумму 768757,50 руб.

Управлением образования администрации МО «Сурский район» проведен расчёт пеней за просрочку исполнения контракта. Расчёт суммы неустойки произведён правильно.

Поставщиком ООО «Симбирск –М+» в добровольном порядке произведена оплата пеней в общей сумме 7038,30 рублей, в том числе 22.08.2019г. в сумме 2616,06 рублей; 17.09.2019г. 4422,27 рублей.

Кроме того, МОУ СШ с.Астрадамовка заключено 11 договоров на сумму 523147,81рублей без проведения конкурсных процедур, что составляет 33% общей суммы субсидии. Информация о заключенных договорах с единственным поставщиком приведена в таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Способ осуществления закупки | Поставщик | Наименование товара | Сумма контракта (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лицензионный договор №140619-1ЛД от 16.04.19г. | п.4 ч.1 ст.93 единственный поставщик | ООО «Симбирск–М+» | Права на использование программ для ЭВМ | 40700 |
| 2 | Контракт №21 от 27.06.2019г. | п.4 ч.1 ст.93 единственный поставщик | Индивидуальный предприниматель Тараканов Евгений Васильевич | Согласно спецификации (дрель шуруповерт, электролобзик, ручной лобзик) | 58290 |
| 3 | Контракт №20190703-01 от 03.07.2019г. | п.4 ч.1 ст.93 единственный поставщик | Индивидуальный предприниматель Тараканов Евгений Васильевич | Зеркальный фотоаппарат, планшет, карта памяти, штатив-трипод, микрофон, штатив для крепления | 74039 |
| 4 | Контракт на поставку товара №137 от 03.07.2019 | п.5 ч.1 ст.93 единственный поставщик | Индивидуальный предприниматель Желтова Татьяна Владимировна | Комплект мебели | 64710 |
| 5 | Контракт №98/ПО от 05.07.2019г. | п.5 ч.1 ст.93 единственный поставщик | ООО «Производственное объединение «Зарница» | Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи | 89738,79 |
| 6 | Контракт на поставку товара № 25 от 11.07.2019 | п.5 ч.1 ст.93 единственный поставщик | Индивидуальный предприниматель Малышкин Олег Михайлович | Комплект для обучения шахматам | 13800 |
| 7 | Контракт на поставку товара № 218 от 25.07.2019 | п.5 ч.1 ст.93 единственный поставщик | Индивидуальный предприниматель Малышкин Олег Михайлович | Конструктор для практико-ориентированного изучения устройства и принципов работы механических моделей различной степени сложности | 34000 |
| 8 | Контракт на поставку товара №139 от 11.10.2019г. | п.5 ч.1 ст.93 единственный поставщик | Индивидуальный предприниматель Желтова Татьяна Владимировна | Комплект мебели | 16055 |
| 9 | Контракт на поставку товара №305 от 18.10.2019г. | п.5 ч.1 ст.93 единственный поставщик | Индивидуальный предприниматель Малышкин Олег Михайлович | Набор LEGO «Технология и физика» | 32100 |
| 10 | Контракт №140 от 25.10.2019г. | п.4 ч.1 ст.93 единственный поставщик | Индивидуальный предприниматель Тараканов Евгений Васильевич | ноутбуки | 82050 |
| 11 | Контракт №141 от 14.11.2019г. | п.4 ч.1 ст.93 единственный поставщик | Индивидуальный предприниматель Тараканов Евгений Васильевич | Пластик для 3D принтера | 17665,02 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 523147,81 |

Проверкой установлены 4 факта нарушения поставщиками сроков поставки закупленного товара (код Классификатора – 4.44) . Информация о нарушениях приведена в таблице 4:

Таблица 4

| № п/п | Поставщик | Реквизиты контракта/ договора | Сумма (руб) | Срок поставки | Фактический срок поставки | Просрочка (дней) | Сумма пеней (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальный предприниматель Желтова Татьяна Владимировна | №137 от 03.07.2019 | 64710 | 22.07.2019г. | 15.08.2019г. | 24 | 378,56 |
| 2. | Индивидуальный предприниматель Малышкин Олег Михайлович | № 218 от 25.07.2019 | 34000 | 13.08.2019г. | 29.08.2019г. | 16 | 131,47 |
| 3. | Индивидуальный предприниматель Малышкин Олег Михайлович | № 25 от 11.07.2019 | 13800 | 30.07.2019г. | 29.08.2019г. | 29 | 96,72 |
| 4. | Индивидуальный предприниматель Тараканов Евгений Васильевич | №21 от 27.06.2019 | 58290 | 08.08.2019г | 19.08.2019г. | 12 | 169,04 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 775,79 |

Управлением образования администрации МО «Сурский район» и муниципальным заказчиком МОУ СШ с.Астрадамовка претензионная работа с поставщиками не проводилась.

Оплата товара МОУ СШ с.Астрадамовка произведена  в полном объёме.

по вопросу  «Организация учёта приобретенного учебного оборудования.  Обеспечение условий для его сохранности и полноценной эксплуатации»

Закупка оборудования, связанного с обновлением материально-технической базы МОУ СШ с.Астрадамовка в рамках реализации  национальных/региональных  проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка» осуществлялась  с лицевого счёта №21573130098 по виду финансового обеспечения «5» «Субсидии на иные цели».

В нарушение требований ст.10 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» приобретённые основные средства и нематериальные активы не своевременно приняты к учёту на счёт 4.101 в регистрах бухгалтерского учёта: накладная №00279 от 26.07.2019г. квадрокоптеры в количестве 4-х штук; накладная №2793 от 07.08.2019г.  МФУ HP (принтер/сканер/копир), шлем виртуальный и др. (Код Классификатора - 2.3).

по вопросу «Соответствие фактического использования оборудования его целевому назначению и реализуемым в образовательной школе програмам»

Контрольно-счётной палатой МО «Сурский район» осуществлена проверка фактического наличия приобретённого оборудования и основных средств в рамках реализации  национальных/региональных  проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка» в МОУ СШ с.Астрадамовка. Инвентаризационная опись прилагается.

Нарушений не установлено.

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата муниципального образования «Сурский район», предлагает заместителю главы администрации  -начальнику управления образования  администрации МО «Сурский район»:

1. Принять меры дисциплинарного/материального воздействия к работникам, допустившим нарушения.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах,   подтверждающих устранение замечаний, указанных в акте проинформировать Контрольно-счётной палату муниципального образования  «Сурский  район» в срок до 29 июля 2020 года.

2. Материалы проверки будут направлены в Прокуратуру Сурского района.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

МО «Сурский район»                                                                    Н.А.Сыркина